ОШ „Димитрије Туцовић“ 

Краљево

[image: image1.jpg]



АКЦИОНИ ПЛАН 2013/2014.
ИЗ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА

август 2013. год.

РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 2013/2014.ГОД.

1. ОБЛАСТ: ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

Развојни циљеви:

1. Остварити усклађеност програма са законском регулативом

2. Ускладити Школски програм и Годишњи план рада са условима функционисања школе, интересовањима и потребама ученика и наставника

	ЗАДАЦИ
	АКТИВНОСТИ
	НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
	ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

	1.2.1. Унапредити ГПР, ШП и РП
	Анализа постојећих ГПР и ШП и израда новог ГПР и допуне ШП
	Директор

Стручна служба

Секретар

Чланови тима за израду ГПР и Стручни актив за РП
	Август-септембар 2013.

	1.2.3. Уврстити у ШП и ГПР секције и слободне активности усклађене са интересовањима ученика и наставника
	Испитивати интересовања ученика на часовима ОС и часовима редовне наставе
	Одељењске старешине и предметни наставници
	Септембар- октобар 2013.


НАЧИН ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
	Индикатори успеха
	Инструменти евалуације
	Носиоци реализације
	Динамика

	1.2.1. Нов ГПР 

и допуњен ШП и РП
	Упоређивати са законском регулативом
	Директор и секретар
	Септембар-октобар 2013.

	1.2.3. Израђени планови секција и слободних активности 
	Увид у планове наставника и дневнике осталих облика образовно-васпитног рада
	Стручна служба и директор
	Септембар- октобар 2013.


2. ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ

Развојни циљеви:

1. Проширивање знања наставника у области психофизичког,  социјалног развоја деце и мотивације
2. Оснажити и упутити наставнике и ученике у примену ефикасних метода учења

3. Подићи дидактичко – техничку опремљеност школе

4. Унапредити начин праћења напредовања ученика

5. Унапређивање образовно-васпитног рада 
	ЗАДАЦИ
	АКТИВНОСТИ
	НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
	ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

	2.1.1. Организовати семинаре за наставнике  у области психофизичког и социјалног развоја деце, као и мотивације

	Формирати групе наставника

Извршити одабир одговарајућих програма/семинара

Обезбедити услове за похађање семинара
	Директор школе и именовани тим за стручно усавршавање
	Током школске 2013/2014. године

	2.1.2. 

Излагање о савладаном  програму  или другом облику стручног усавршавања ван установе


	Припрема и реализација радионица, трибина, дискусија, предавања
	Стручна служба и обучени наставници
	Током школске године на СВ, ОВ и НВ

	2.2.1. Планирање угледних часова 
	Израда годишњег плана извођења угледних часова
	Педагог и наставници
	Август-септембар школске године

	2.2.2. Посете угледним часовима
	Присуствовање, дискусија и анализа посећених часова
	Стручна служба, директор и наставници
	Током школске године

	2.3.2. Израда наставних средстава
	Израда модела, макета, постера, зидних новина и сл.
	Наставници и ученици
	Током школске године

	2.4.1. Информисати наставнике о евентуалним променама у области оцењивања и праћења напредовања ученика
	Благовремено извештавање о променама 
	Секретар, стручна служба, Тим за праћење измена и допуна закона и  правилника
	Током школске године

	2.4.3. Унапредити извештавање и информисање родитеља и ученика од стране наставника о напредовању
	- Увођење портфолија ученика 


	Директор и наставници
	Школска 2013/2014.



	2.5.1. Анализа резултата ученика на завршном испиту
	- Прикупљање података о резултатима ученика на завршном испиту

- Дискусија и сачињавање извештаја

- Извештавање на седници Наставничког већа
	Наставници предмета који се полажу на завршном испиту

Стручни сарадници
	Након добијања података од Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања

	2.5.2. Увођење иновативних метода наставе и учења и оцењивања ученика
	- Едукација наставника

- Примена иновација у пракси

- Упознавања родитеља и ученика са новим методама  
	Педагог

Наставници
	Током школске године

	2.5.3. Увођење мера које превазилазе садржаје појединих наставних предмета
	- Организација реалних сусрета, едукативних манифестација, смотри и приредби
	Наставници

Одељењске старешине
	Током школске године


НАЧИН ПРАЋЕЊА  РЕАЛИЗАЦИЈЕ
	Индикатори успеха
	Инструменти евалуације
	Носиоци реализације
	Динамика

	2.1.1. Број похађаних обука/семинара

	Извештај сачињен на основу прикупљених уверења
	Тим за стручно усавршавање
	Јул 2014. године

	2.1.2. Број реализованих планираних излагања, трибина, предавања, радионица...


	Записници са седница СВ, ОВ и НВ
	Руководиоци СВ и ОВ и директор
	Јул 2014. године

	2.2.1. Израђен план  угледних часова за текућу школску годину
	Увид у план угледних часова
	Директор
	Септембар-октобар 2013. године

	2.2.2. Евиденција о посећеним угледним часовима
	Извештај о посећеним часовима
	Педагог и психолог и директор
	Јул 2014. године

	2.3.2. Израђена и примењена наставна средства

	Изложени модели, постери, макете и сл.
	Наставници, директор, тим за самовредновање
	Континуирано 

	2.4.1. Примена законских прописа у области оцењивања

	Увид у дневнике рада 
	Стручна служба, Комисија за преглед матичних књига
	На крају полугодишта школске 2013/2014.

	2.4.3. Оформљена и функционална документација о праћењу и оцењивању ученика (портфолио ученика)
 
	Увид у електронски дневник
	Директор и наставници
	Портфолио ученика 2013/2014.

	2.5.1. Извршена анализа резултата ученика на завршном испиту 
	Извештај
	Наставници предмета који се полажу на завршном испиту

Стручни сарадници
	Након извршене анализе

	2.5.2. Савремена настава 
	Различите евалуационе технике

Уверења о похађаним програмима стручног усавршавања

Записници са родитељских састанака и седница НВ, ОВ, СА

Портфолио ученика
	Наставници (реализаори и присутни наставници)

Секретар и Тим  за стручно усавршавања

Одељењске старешине


	Током школске године

	2.5.3. Директно учествовање у различитим активностима
	Извештај
	Наставници

Одељењске старешине
	Током школске године


3. ОБЛАСТ: ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

Развојни циљеви:

1.  /
2. Утврдити квалитет стечених знања

3. Побољшати резултате завршног испита

4. Подићи мотивацију ученика 

5. Развијање одговорног односа према себи и другима

	ЗАДАЦИ
	АКТИВНОСТИ
	НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
	ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

	3.2.1. израда упитника за ученике, наставнике и родитеље о квалитету ученичких постигнућа
	Модификација упитника из Приручника за самовредновање;
Спровођење анкете
	Тим за самовредновање, Одељењске страешине, Стручна служба 
	Фебруар 2014.

	3.3.1. Подићи ниво успеха ученика наше школе на завршном испиту
	Упознавање ученика са процедурама за спорвођење завршног испита, Спровођење припремне наставе, реализовање пробних тестирања ученика
	Стручна служба, Одељењске старешине, наставници
	Март-јун 2014. године

	3.3.2. Организовање припреме за завршни испит
	Израда плана за припремање завршног испита и реализација припремне наставе за завршни испит
	Директор

Наставници предмета који се полажу на завршном испиту

Стручни сарадници
	Друго полугодиште школске 2013/2014. године

	3.4.1 

Подизање мотивације ученика за учешће у наставним и ваннаставним активностима, као и такмичењима
	- Организовање такмичења (школска) за ученике, који немају прилике или нису довољно успешни за учешће на такмичењима које организује Министарство или стручна друштва;
- Организовање посебних приредби или других активности за промоцију резултата ученика; 

- Испитивање интересовања ученика о темама и садржајима ваннаставних активности;
	Наставници, Одељењске старешине
	Динамика школских такмичења (једном у току школске године), 

Приредбе у вези са обележавањем значајних датума....



	3.5.1. Упознавање ученика са правилима понашања у школи
	Дорада постојећег правилника понашања у сарадњи са ученицима; истицање правилника у свим учионицама
	Стручна служба, одељењске старешине
	 Септембар-октобар 2013.


НАЧИН ПРАЋЕЊА  РЕАЛИЗАЦИЈЕ
	Индикатори успеха
	Инструменти евалуације
	Носиоци реализације
	Динамика

	3.2.1.Израђен упитник за ученике, наставнике и родитеље и спроведена анкета
	Извештај сачињен на основу
спроведене анкете
	Тим за самовредновање, одељењске старешине
	Март 2014.

	3.3.1.Остварени бољи резултати на завршном испиту у односу на претходну школску годину
	Извештај о резултатима завршног испита
	Стручна служба, Одељењске старешине
	Јул 2014. године

	3.3.2. Боља припремљеност ученика за завршни испит
	Извештај о реализованој припремној настави

Извештај о успеху ученика на завршном испиту
	Стручна служба, одељењске старешине
	Јун-јул 2014. године

	3.4.1. Повећање броја ученика који учествују на свим нивоима такмичења за 10%
	Евиденција о учешћу ученика на такмичењима
	Наставници, Одељењске старешине
	континуирано

	3.5.1. Понашање у складу са правилником;

Смањен број непримереног понашања, који није у складу са договореним правилима;
	Унапређен правилник о понашању у школи
	Стручна служба, одељењске старешине
	 Од новембра 2013.


4. ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

Развојни циљеви:

1.Унапређење безбедности и сигурности ученика

2.Побољшање физичког, здравственог и емоционалног стања ученика и унапређивање процеса учења и подршке ученицима у учењу

3.Подстицање позитивних ставова и развој социјалних вештина ученика

4.Унапредити систем и програм професионалне оријентације ученика у нашој школи
5. Превенција осипања ученика
	ЗАДАЦИ
	АКТИВНОСТИ
	НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
	ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

	4.1.2. Превенција насиља и повећање сарадње међу ученицима, родитељима и наставницима
	- Организовање радионица за ПН

- Организовање заједничких родитељских састанака са ученицима
	Одељењске старешине, стручна служба, Тим за превенцију насиља
	Током школске године

	4.2.1. Идентификовање емоционалних, телесних, здравствених и социјалних потреба ученика и благовремено реаговање на исте

	Прикупљање података (табеларни приказ);

- Дефинисање процедура за интервенцију
	Стручна служба, одељењске старешине
	Септембар-октобар 2013.

	4.2.2. Промовисање здравих стилова живота
	Спровођење акција за промоцију здравих стилова живота

План Здравственог васпитања интегрисати у план наставних и ваннаставних активности
	Стручна служба, Тим за промовисање здравих стилова живота, наставници
	Континуирано



	4.2.4.Утврдити редовност одржавања и квалитета допунске, додатне наставе и секција

	Остварити увид у дневнике рада о редовности одржавања

Путем индивидуалних разговора са ученицима утврдити квалитет истих
	Директор школе, Стручна служба
	Децембар 2013. -јануар 2014. године 

	4.2.5. Унапређивање доступности одговарајућих облика подршке за ученике којима је потребна додатна подршка

	- Евидентирање ученика којима је потребна додатна подршка

- Предлагање мера за унапређивање доступности
	Стручна служба, одељењске старешине, директор, Тим за инклузију
	Септембар-октобар 2013.  године

	4.3.1. Унапредити ниво поштовања права и одговорности ученика и наставника


	Испитати ставове ученика и наставника у вези поштовања дечијих права и одговорности и реализацији ученичких иницијатива

Применити упитнике из Приручника Анализа и интерпретација добијених података
	Тим за самовредновање, наставници грађанског васпитања
	Октобар 2013.



	4.4.3. Унапредити систем пружања подршке у учењу у школи.


	Обавештавање ученика и њихових родитеља о врстама подршке у учењу које школа пружа.

- На основу анализе успеха предузети мере подршке ученицима.

- У пружању подршке ученицима школа остварује комуникацију са породицом, кроз организовање ванредних родитељских, групних и појединачних састанака
У школи организовти тимове за подршку ученицима у прилагођавању школском животу.
Школа сарађује са релевантним институцијама у пружању подршке ученицима

	Наставници, одељењске старешине, стручни сарадници
	Након сваког класификационог периода у току школске године

	4.5.1. Спречавање осипања ученика
	- Идентификовање проблема

- Превентивне и интервентне активности
	Тим за упис и испис ученика
	Током школске године


НАЧИН ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
	Индикатори успеха
	Инструменти евалуације
	Носиоци реализације
	Динамика

	4.1.2. Повећана сарадња међу ученицима, родитељима и наставницима на превецији насиља
	- Записници са родитељских састанка 

- Извештаји Тима за ПН
	Одељењске старешине, стручна служба, Тим за превенцију насиља
	Током школске године

	4.2.1. Идентификоване емоционалне,телесне, здравствене и социјалне потребе ученика и благовремено реаговање на исте
	Попуњена табела, изађен ИОП и прилагођене припреме
	Стручна служба, одељењске старешине, наставници
	Септембар-октобар 2013. године

	4.2.2. Извођење акција о здравим стиловима живота
	Израђени постери, зидне новине, игре, квиз
	Стручна служба, Тим за промовисање здравих стилова живота, наставници
	Континуирано 

	4.2.4. Редовно и квалитетно одржавање допунске, додатне наставе и секција
	Табелерани преглед одржаних часова, извештај о посећеним часовима
	Руководиоци разредних већа, Директор школе, Стручна служба
	Крај првог и другог полугодишта 

	4.2.5. Боља доступност облика подршке за ученике којима је потребна додатна подршка
	Евиденциона листа идентификованих ученика

Листа мера за унапређење доступности
	Тим за инклузију
	Новембар-децембар 2013. године

	4.3.1. Спроведена анкета
	Извештај и анализа добијених података
	Тим за самовредновање, наставници грађанског васпитања
	Новембар 2013.



	4.4.3. Ученици су обавештени о врстама подршке у учењу које школа пружа.

 На основу анализе успеха предузимају се мере подршке ученицима.

Одржано најмање 20 родитељских групних и појединачних састанака

У школи функционишу тимови за подршку ученицима у прилагођавању школском животу.

Школа сарађује са 
релевантним

институцијама у 
пружању 

подршке

ученицима са 
сметњама и

тешкоћама
	Посматрање, евиденција у Књизи обавештења, дневници образовно-васпитног рада,

Извештаји тимова 
	Наставници, директор, стручни сарадници, одељењске старешине
	Након сваког класификационог периода у току школске године

	4.5.1. Смањен број исписаних ученика
	- Евиденција на нивоу школе
	- Секретар, Одељењске старешине, Тим за упис и испис
	Август 2014. године


5. ОБЛАСТ: ЕТОС

Развојни циљеви:

1. Промоција школе и подизање угледа

2. Побољшати међусобне односе и комуникацију у колективу ради ефикаснијег тимског рада и развоја боље школске климе
3. Развијање партнерског односа са родитељима, Школским одбором и локалном заједницом

	ЗАДАЦИ
	АКТИВНОСТИ
	НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
	ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

	5.1.1. Сарадња са медијима 
	Извештавање о активностима значајним за школу
	Директор, Тим за сарадњу са локалном заједницом, Милан Петровић
	Септембар (Пријем првака), Октобар (Дечија недеља), децембар (Новогодишња свечаност), јануар (Свети Сава), април (Васкршња изложба), мај (Дан школе и резултати са такмичења), јун (Прослава краја школке године)

	5.1.3. Унапређивање сарадње са Предшколском установом
	Припрема и извођење приредбе за предшколце;

- Сарадња васпитача и учитеља...примопредаја портфолија деце, будућих првака


	Стручно веће 4. разреда
	Април-јун 2014. године

	5.1.4. Укључивање школе у националне и међународне пројекте
	- Праћење актуелних конкурса 

- Писање пројеката и аплицирање
	Секретар,

Директор, 

Тим за писање пројеката
	Током школске године

	5.1.5. Сарадња и умрежавање са другим школама и установама
	- Успостављање сарадње са другим школама и установама у одређеним областима и активностима
	Директор, Тимови, Наставници
	Током школске године

	5.2.1.Организовати радионице за чланове колектива у циљу боље школске климе

	Организација и реализација радионица
	Стручна служба
	Фебруар 2014. године



	5.3.1.Унапредити квалитет сарадње родитеља ученика са школом
	- Сарадња са Саветом родитеља и Школским одбором, кроз заједничке акције 
	Стручна служба

Тим за сарадњу са локалном заједницом, наставници, директор

	Септембар 2013. 

  

	5.3.3.  Укључивање родитеља/старатеља у рад школе
	- Организовање сусрета са родитељима у оквира Дана отворених врата, ЧОС-а, 

- Активно учествовање у раду Савета родитеља и ШО
	Одељењске старешине, директор
	Током школске године


НАЧИН ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
	Индикатори успеха
	Инструменти евалуације
	Носиоци реализације
	Динамика

	5.1.1. Присуство у медијима повећано за 20% у односу на ранији период
	Прикупљени новински чланци и видео записи
	Тим за сарадњу са локалном заједницом, Милан Петровић
	Континуирано

Евалуација на крају школске године

	5.1.3. Посета предшколаца
	Извештај, фотографије и видео записи са приредбе за предшколце
	Стручно веће 4. разреда, директор, родитељи
	Јун 2014. године

	5.1.4. Учествовање школе у националним и међународним пројектима
	- Израђени пројекти
	Секретар,

Директор, 

Тим за писање пројеката
	Током школске године

	5.1.5. Остварено умрежавање са другим школама и установама
	- Извештаји о заједничким активностима са другим школама и установама
	Директор, Тимови, Наставници
	Јул-август 2014. године

	5.2.1. Спроведене радионице за чланове колектива 
	Продукти радионице
	Стручна служба
	Март 2014.

	5.3.1. Веће учешће родитеља у раду школе

- Задовољство родитеља могућностима за учешће у активностима школе
	-Извештај о присуству родитеља на организованим трибинама 

- Увид у записнике са седница  Савета родитеља и Школског одбора  
	Тим за сарадњу са локалном заједницом, директор, Стручна служба


	Континуирано Евалуација на крају школске године

	5.3.3. Већа укљученост родитеља/старатеља у рад школе
	- Еведенција присуства родитеља (родитељским састанака, ЧОС, Дану отворених врата), састанцима Савета родитеља и ШО
	Одељењске старешине, секретар, директор
	Јул-август 2014. године


6. ОБЛАСТ: РЕСУРСИ
Развојни циљеви:

1. Подизање квалитета рада свих запослених у школи 

2. Ускладити финансијски план и расподелу средстава у складу са потребама школе

3. Побољшати реализацију планираног коришћења ресурса у сарадњи са партнерима из локалне средине

	ЗАДАЦИ
	АКТИВНОСТИ
	НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
	ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

	6.1.2. Едукација наставног и ненаставног кадра
	Похађање семинара

Учешће на трибинама, скуповима, конгресима и др.

Извођење, реализација, анализа и дискусија огледних часова
	Наставници, ненаставно особље
	Континуирано током школске године 

	6.1.3. Израда и реализација годишњег плана стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора
	- Обједињавање личних планова стручног усавршавања наставника на нивоу школе и према  

- Спровођење анкете међу запосленима о потребама за стручним усавршавањем

- Организовање одабраних програма стручног усавршавања
	Тим за стручно усавршавање, наставници, директор, Стручни актив за развојно планирање
	Август-септембар 2014. године

	6.1.4. Мотивисање запослених за напредовање у струци 
	- Упознавање чланова НВ о процедури за напредовање у струци и стицање звања
	Тим за стручно усавршавање, секретар, директор
	Новембар-децембар 2013. године

	6.2.2. Опремити школу савременим наставним средствима 
	- Писање пројеката за опремање школе

- На основу спискова приоритетних наставних средстава по наставним предметима и разредима 
	Тим за израду пројеката
	Школска 2013/2014.

	6.3.1. Испитати могућности расположивих средстава ЛЗ и њихову могућност коришћења
	Утврдити ресурсе локалне заједнице и НВО и њихово коришћење на основу индивидуалних разговора са представницима ЛЗ и НВО
	Тим за писање пројеката, Тим за сарадњу са локалном заједницом
	Јануар

-Март 2014.год.




НАЧИН ПРАЋЕЊА  РЕАЛИЗАЦИЈЕ

	Индикатори успеха
	Инструменти евалуације
	Носиоци реализације
	Динамика

	6.1.2. Остварено усавршавање наставног и ненаставног кадра

- стечена занања и умења се примењују у свакодневном раду
	Уверења о похађаним семинарима

Евиденција о огледним часовима
	Тим за евиденцију о стручном усавршавању, Стручна служба
	Континуирано током школске године, према динамици из Годишњег плана стручног усавршавања

	6.1.3. Остварен годишњи план стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора
	Уверења, сертификати, потврде о савладаним програмима стручног усавршавања
	Тим за стручно усавршавање
	Август 2014. године

	6.1.4. Започет процес запослених за напредовање у струци
	- Поднети захтеви за напредовање у струци и стицање звања
	Секретар, директор
	Током школске године

	6.2.2. Школа опремљена савременим наставним средствима
	Пописна листа наставних средстава
	Комисија за попис основних средстава
	Јул 2014.

	6.3.1. Остварена сарадња са ЛЗ и НВО
	Извештај о расположивим ресурсима локалне заједнице


	Тим за сарадњу са локалном заједницом
	Април-мај 2014.год.




7. ОБЛАСТ: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ

Развојни циљеви:

1. Унапредити квалите професионалног руковођења школом

2. Унапредити квалитет рада школе и прихватање одговорности за сопствени рад и развој

	ЗАДАЦИ
	АКТИВНОСТИ
	НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
	ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

	7.1.1. Омогућити да руковођење директора буде у функцији унапређивања рада школе.
	Директор ефикасно и ефективно руководи радом наставничког већа.

Директор учествује у раду стручних тимова.

Директор укључује запослене у процес доношења одлука.

Директор благовремено предузима одговарајуће мере за решавање свакодневних проблема ученика у складу са могућностима школе.

У процесу доношења одлука, директор уважава предлоге сваета родитеља који унапређују рад школе.

6.3.6. Директор користи различите механизме за мотивисање запослених


	Директор, стручни актив за развојно планирање и Тим за самовредновање, чланови педагошког колегијума
	Континуирано током школске године

	7.2.1. Утврдити да ли су критеријумом поделе послова обухваћени сви аспекти живота и рада школе
	На основу података из ГПР,ШП, акционих планова, испитати адекватност организације рада школе
	Стручна служба, директор и секретар
	Новембар 2013.год.

	7.2.2 .Утврдити ефекте реализације РП-а


	Проучити извештаје о реализацији РП-а и чек листом из Приручника направити извештај о ефектима реализације
	Тим за самовредновање,

Стручни актив за развојно планирање
	Новембар 2013, фебруар и мај 2014. године

	7.2.4. Самовредновати

област Организација рада школе и руковођење 

	Спровести самовредновање уз помоћ методогије из Приручника за самовредновање
	Тим за самовредновање
	Школске 2013/14.год

(закључно са мајем

2014.године)


НАЧИН ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ

	Индикатори успеха
	Инструменти евалуације
	Носиоци реализације
	Динамика

	7.1.1. Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе

	Извештај тима

Извештаји директора, Извештаји педагошког колегијума;

Интервјуисање Савета родитеља;

Интервјуисање Школског одбора
	Тим за самовредновање
	Континуирано или на крају сваког класификационог периода

	7.2.1. Поделом послова обухваћени сви аспекти живота и рада школе
	ГПР и ШП
	Стручна служба, директор и секретар
	Децембар 2013.год.

	7.2.2. Утврђени ефекти реализације РП-а


	Извештаји о реализацији РП-а 
	Тим за самовредновање,

Стручни актив за развојно планирање
	Новембар 2013, фебруар и мај 2014. године

	7.2.4. Самовреднована

област Организација рада школе и руковођење
	Извештај о спроведеном самовредновању
	Тим за самовредновање
	Јун-јул 2014. год.




ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

Чланови Стручнoг актива за развојно планирање:

1. Биљана Сеизовић 

2. Јелена Радосављевић 

3. Вита Јаковљевић 

4. Алекса Попадић 

5. Нела Розгић

6. Нада Велимировић Миловановић

7. Светлана Петровић

8. Наташа Бажалац

9. Радоица Кочовић (представник јединице локалне самоуправе)

10. Представник Ученичког парламента

11. Драган Вукосављевић (представник Савета родитеља)

